## Planung Turnier
Volkbank-Cup 2013
Planung Turnier
| Aufgaben | Wer? | Wann |  | Offene Punkte / Anmerkungen | Kosten
| Tore abholen | Nicole | 05.08.2013, Uhrzeit offen | erledigt | Torsten Schröder holte ab Montag 4 Tore aus Dünsen ab. Dann haben wir 8 Tore.
| Platzaufbau am Mittwoch | Orgateam, Nils H., A- oder B-Jugend, Orga-Team, Nils | 07.08.2013, 18.00 Uhr | offen | Doris: unbedingt die 2. B oder die A-Jugend kontaktieren, die 1. B hat Mittwoch ein Spiel
| Material zusammensammeln (Eckstangen, Hütchen, usw.) Donnerstag morgen | Doris, Nils | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | offen | Hütchen sind bestellt, kommen aber nicht mehr rechtzeitig. Nils / Doris müssen Inventar aus Dünsen sichten / holen. Evtl. doch eigene Hütchen mitbringen, zumindest von den Trainern des Orgateams. Tobke hat einige.
| Platzabbau am Sonntag | B-Jugend (Michael) | 11.08.2013, 18.00 Uhr | offen
| LKW-Anhänger | Hendrik / Tim | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | offen | Kombifracht, Frank weiß Bescheid, jemand muss ihn aber vorher noch mal erinnern und mit ihm fest abmachen, dass am Mittwoch der Anhänger kommt.
| Anlage + CD-Player | TSV / Nicole + Jens | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | in Arbeit
| Organisation Schiedsrichter | Doris |  | in Arbeit
| Schiedsrichter-Tickets | Steffi | bis 08.08.2013 | offen
| Hüpfburg | Nicole | bis 11.08.2013 | erledigt | Nicole hat die Hüpfburg für Sonntag bestellt, dabei belassen wir es jetzt
| Getränkeanhänger | Holger | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | erledigt | Oswald, Schlüssel bei Nicole in Breifkasten | 50
| Gasflasche | Nicole | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | erledigt
| Siegerpokale | Steffi |  | erledigt | für den 1. des jeweiligen Jahrgangs, werden am Dienstag angeliefert zu Pleus oder Radtke | 250
| Teilnehmerpokale für alle | Steffi |  | erledigt | für jedes teilnehmende Kind, werden am Dienstag angeliefert zu Pleus oder Radtke | 800
| Preise für D- und C-Jugend | Doris |  | offen | Bälle sind bestellt, müssen noch abgeholt werden | 495
| Wechselgeldkassetten | Hendrik | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | erledigt | 3 Stück, Mitttwoch abend !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Wechselgeld | Steffi | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | offen | 150 Eur für 3 Kassen
| Kaffeemaschine | Nicole / Anja |  | erledigt |  | ??
| Einkauf Aldi Harpstedt (Milch, Zucker, Kaffesahne, Tee, Toastbrot, Salz, Spüli, Kaffee) | N'ils Klaassen |  | offen | Anja kauft die Sachen beim Lidl, Steffi kauft Kaffe (10 Pakete) | 39.99
| Spielpläne | Steffi | bis 08.08.2013 | offen
| Computer, Drucker | Steffi | bis 08.08.2013 | offen | Laptop, Drucker
| Turnierleitung | Joachim, Michael W, Michael R., NN | bis 08.08.2013 | offen | Donnerstag: Mädchenmannschaft Freitag nachmittag Joachim Samstag vormittag Joachim Samstag nachmittag NN Sonntag morgen Michael Rohlfs Sonntag nachmittag Michael Würdemann
| Umkleidekabinen | Nicole / TSV |  | offen
| Müllentsorgung | Doris | 2013-08-11 | erledigt | der Müll wird abgeholt, wir müssen ihn zentral an einer Stelle deponieren
| Anmeldungen / Bestätigen der Anmeldungen | Steffi | bis 08.08.2013 | erledigt
| Bestätigung für Startgeldüberweisung | Steffi | bis 08.08.2013 | offen | Mannschaften Quittungen aushändigen über Turnierleitung
| Inventar aus Vereinshom holen | Tim | bis 08.08.2013 | offen | bis Mittwoch abend: 100 Kaffeepötte, Friteuse
| Würstchen bei Christians | Michael Z. | bis 08.08.2013 | erledigt | 700 Würstchen, 400 muss Nils Donnerstag morgen abholen,
| Preislisten | Holger | bis 07.08.2013, 18.00 Uhr | erledigt | Wer kann diese vielleicht laminieren, bitte bei Steffi oder Holger melden, wir haben die Dateien
| Bierzeltgarnituren | Nicole / TSV | 07.08.2013, 18.00 Uhr | offen | ca. 8 - 10 Garnituren sind vor Ort
| Süßigkeiten | Anja | 07.08.2013, 18.00 Uhr | erledigt | 30 Dosen + Tüten | 180
| Brötchen Samstag und Sonntag morgen | Anja, ???? | 10.08.2013 11.08.2013 | offen | je 75 runde Brötchen vom Lidl-Bäcker
| Salami, Käse, Mortadella | FSJler, Hendrik |  |  | ????
| Pommes, Fett, Mayo, Ketchup, Servietten usw. | Holger, Michael Z. | bis 08.08.2013 | erledigt | bei Großhändler in Wetschen, FSJler holt die Ware ab am Donnerstag und bringt sie dann in den Kühlanhänger von Brill, Schlüssel bei Nicole, Steffi schickt Holger Abrechnung vom letzten Jahr
| infos an die Trainer verschicken | Steffi |  | offen
| Kuchen nachmittags | Mannschaften |  |  | 4 pro Mannschaft als Spende + Brezeln
| Rechnungskontrolle letztes Jahr | Steffi
1814.99
Einnahmen
|  |  |  | Sponsor Volksbank |  | 400
|  |  |  | Startgelder Mannschaften |  | 1650
2050
[5 empty] | Endbetrag | 235.01